## data
Board Name | 2019-12-04 14:30:00-06:00 | 2019-12-04 19:21:43.957999-06:00 | 2019-12-04 19:21:43.958000-06:00 | 2019-12-04 19:23:42.130999-06:00 | 2019-12-04 19:23:42.131000-06:00 | 2019-12-04 19:26:40.612999-06:00 | 2019-12-04 19:26:40.613000-06:00 | 2019-12-04 19:28:09.581999-06:00 | 2019-12-04 19:28:09.582000-06:00 | 2019-12-05 13:29:10.542455+00:00 | 2019-12-05 13:29:10.542456+00:00 | 2019-12-05 13:29:10.542479+00:00 | 2019-12-05 13:29:10.542480+00:00 | 2019-12-05 14:59:15.275354+00:00 | 2019-12-05 14:59:15.275355+00:00 | 2019-12-05 14:59:15.275393+00:00 | 2019-12-05 14:59:15.275394+00:00 | 2019-12-05 19:28:58.237999+00:00 | 2019-12-05 19:28:58.238000+00:00 | 2019-12-05 20:55:13.815999+00:00 | 2019-12-05 20:55:13.816000+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.168271+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.168272+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.168304+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.168305+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169182+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169183+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169210+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169211+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169371+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169372+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169398+00:00 | 2019-12-06 14:55:36.169399+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331033+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331034+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331093+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331094+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331381+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331382+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331411+00:00 | 2019-12-09 15:19:26.331412+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.576073+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.576074+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.576101+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.576102+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.577568+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.577569+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.577594+00:00 | 2019-12-09 15:24:26.577595+00:00 | 2019-12-09 15:29:26.748429+00:00 | 2019-12-09 15:29:26.748430+00:00 | 2019-12-09 15:29:26.748447+00:00 | 2019-12-09 15:29:26.748448+00:00 | 2019-12-09 15:34:27.007385+00:00 | 2019-12-09 15:34:27.007386+00:00 | 2019-12-09 15:34:27.007413+00:00 | 2019-12-09 15:34:27.007414+00:00 | 2019-12-09 16:24:29.642604+00:00 | 2019-12-09 16:24:29.642605+00:00 | 2019-12-09 16:24:29.642634+00:00 | 2019-12-09 16:24:29.642635+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841124+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841125+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841153+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841154+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841807+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841808+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841833+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.841834+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842151+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842152+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842177+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842178+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842360+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842361+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842386+00:00 | 2019-12-09 16:29:29.842387+00:00 | 2019-12-09 21:17:25.094999+00:00 | 2019-12-09 21:17:25.095000+00:00 | 2019-12-09 21:18:20.633999+00:00 | 2019-12-09 21:18:20.634000+00:00 | 2019-12-09 21:21:06.622999+00:00 | 2019-12-09 21:21:06.623000+00:00 | 2019-12-09 21:23:27.358999+00:00 | 2019-12-09 21:23:27.359000+00:00 | 2019-12-09 21:26:00.150999+00:00 | 2019-12-09 21:26:00.151000+00:00 | 2019-12-09 21:31:05.764999+00:00 | 2019-12-09 21:31:05.765000+00:00 | 2019-12-09 22:25:37.515999+00:00 | 2019-12-09 22:25:37.516000+00:00 | 2019-12-09 22:25:56.694999+00:00 | 2019-12-09 22:25:56.695000+00:00 | 2019-12-09 22:26:27.705999+00:00 | 2019-12-09 22:26:27.706000+00:00 | 2019-12-09 22:26:42.048999+00:00 | 2019-12-09 22:26:42.049000+00:00 | 2019-12-11 18:43:21.406778+00:00 | 2019-12-11 18:43:21.406779+00:00 | 2019-12-11 18:43:21.406813+00:00 | 2019-12-11 18:43:21.406814+00:00 | 2019-12-12 16:19:38.107213+00:00 | 2019-12-12 16:19:38.107214+00:00 | 2019-12-12 16:19:38.107241+00:00 | 2019-12-12 16:19:38.107242+00:00 | 2019-12-12 16:24:38.452313+00:00 | 2019-12-12 16:24:38.452314+00:00 | 2019-12-12 16:24:38.452347+00:00 | 2019-12-12 16:24:38.452348+00:00 | 2019-12-12 22:19:29.271999+00:00 | 2019-12-12 22:19:29.272000+00:00 | 2019-12-12 22:19:44.400999+00:00 | 2019-12-12 22:19:44.401000+00:00 | 2019-12-13 12:00:00-06:00
Opened | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
Sprint Backlog | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developing | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14
Board Name | 2019-12-04 08:30 | 2019-12-04 13:22 | 2019-12-04 13:22 | 2019-12-04 13:24 | 2019-12-04 13:24 | 2019-12-04 13:27 | 2019-12-04 13:27 | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 19:29 | 2019-12-05 19:29 | 2019-12-05 20:55 | 2019-12-05 20:55 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 21:17 | 2019-12-09 21:17 | 2019-12-09 21:18 | 2019-12-09 21:18 | 2019-12-09 21:21 | 2019-12-09 21:21 | 2019-12-09 21:23 | 2019-12-09 21:23 | 2019-12-09 21:26 | 2019-12-09 21:26 | 2019-12-09 21:31 | 2019-12-09 21:31 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:27 | 2019-12-09 22:27 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 22:19 | 2019-12-12 22:19 | 2019-12-12 22:20 | 2019-12-12 22:20 | 2019-12-13 06:00
Sprint Backlog | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developing | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14
Opened, not labeled | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15
Board Name | 2019-12-04 08:30 | 2019-12-04 13:22 | 2019-12-04 13:22 | 2019-12-04 13:24 | 2019-12-04 13:24 | 2019-12-04 13:27 | 2019-12-04 13:27 | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 19:29 | 2019-12-05 19:29 | 2019-12-05 20:55 | 2019-12-05 20:55 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 21:17 | 2019-12-09 21:17 | 2019-12-09 21:18 | 2019-12-09 21:18 | 2019-12-09 21:21 | 2019-12-09 21:21 | 2019-12-09 21:23 | 2019-12-09 21:23 | 2019-12-09 21:26 | 2019-12-09 21:26 | 2019-12-09 21:31 | 2019-12-09 21:31 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:27 | 2019-12-09 22:27 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 22:19 | 2019-12-12 22:19 | 2019-12-12 22:20 | 2019-12-12 22:20 | 2019-12-13 06:00
Sprint Backlog | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developing | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Done | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Closed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29
Opened, not labeled | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -15
open/closed | 2019-12-04 08:30 | 2019-12-04 13:22 | 2019-12-04 13:22 | 2019-12-04 13:24 | 2019-12-04 13:24 | 2019-12-04 13:27 | 2019-12-04 13:27 | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-04 13:28 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 13:29 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 14:59 | 2019-12-05 19:29 | 2019-12-05 19:29 | 2019-12-05 20:55 | 2019-12-05 20:55 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-06 14:56 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:19 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:24 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:29 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 15:34 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:24 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 16:29 | 2019-12-09 21:17 | 2019-12-09 21:17 | 2019-12-09 21:18 | 2019-12-09 21:18 | 2019-12-09 21:21 | 2019-12-09 21:21 | 2019-12-09 21:23 | 2019-12-09 21:23 | 2019-12-09 21:26 | 2019-12-09 21:26 | 2019-12-09 21:31 | 2019-12-09 21:31 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:26 | 2019-12-09 22:27 | 2019-12-09 22:27 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-11 18:43 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 16:25 | 2019-12-12 22:19 | 2019-12-12 22:19 | 2019-12-12 22:20 | 2019-12-12 22:20 | 2019-12-13 06:00
Closed | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Open | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0